Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

Bước 1. Tìm lỗi theo tiêu chí INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò khách hàng rõ ràng, nhu cầu lọc nhà hàng theo loại món cụ thể và có thể kiểm thử bằng cách chọn loại món rồi kiểm tra kết quả. |
| US2 | Testable (T): Tiêu chí “đẹp và dễ dùng” mang tính chủ quan, chưa có điều kiện đo lường cụ thể để kiểm thử và xác nhận hoàn thành. |
| US3 | Valuable (V): Nội dung tập trung vào công nghệ React và lợi ích bảo trì mã nguồn, chưa thể hiện rõ giá trị mà người dùng hoặc khách hàng nhận được; đây phù hợp hơn với một hạng mục kỹ thuật. |
| US4 | Small (S): Gộp quá nhiều chức năng như xem báo cáo theo nhiều tiêu chí, xuất Excel và tự động gửi email, khiến việc ước lượng, thực hiện và kiểm thử trong một Sprint trở nên khó khăn. |

Bước 2. Sửa lỗi User Story

a) Viết lại US2 với tiêu chí “dễ dùng” đo được

US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món

- Là một: Khách hàng.

- Tôi muốn: Có thể hoàn thành việc đặt món trong tối đa 3 bước từ giỏ hàng.

- Để: Đặt món nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Tiêu chí nghiệm thu: Khi khách hàng đã có món trong giỏ hàng, hệ thống cho phép hoàn tất đặt món qua tối đa 3 bước giao diện, không tính bước đăng nhập nếu khách chưa đăng nhập.

b) Tách US4 thành cây Epic → Feature → User Story

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu FoodNow

Mục tiêu: Giúp ban quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh và ra quyết định.

Feature: Báo cáo doanh thu

Cho phép quản trị viên xem và tổng hợp doanh thu theo thời gian.

US4.1 – Xem báo cáo doanh thu

Là một quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần và tháng, để theo dõi tình hình kinh doanh của FoodNow.

US4.2 – Xuất báo cáo doanh thu

Là một quản trị viên, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian đã chọn ra file Excel, để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu kinh doanh.

Bước 3. Xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog theo DEEP

a) Thứ tự ưu tiên đề xuất

| Thứ tự | User Story | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc nhà hàng theo loại món | Giúp khách tìm món phù hợp nhanh hơn, hỗ trợ trực tiếp quá trình đặt món. |
| 2 | US2 – Hoàn thành đặt món trong tối đa 3 bước | Cải thiện trải nghiệm đặt món, giúp giảm thao tác không cần thiết. |
| 3 | US4.1 – Xem báo cáo doanh thu | Cung cấp thông tin cơ bản để quản trị viên theo dõi hoạt động kinh doanh. |
| 4 | US4.2 – Xuất báo cáo doanh thu ra Excel | Hỗ trợ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu sau khi đã có báo cáo doanh thu. |

b) Story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào theo DEEP?

Story đứng đầu là US1 – Lọc nhà hàng theo loại món. Theo tiêu chí Detailed appropriately, mức độ chi tiết phụ thuộc vào vị trí ưu tiên:

- Mô tả rõ: Khách hàng chọn loại món và hệ thống hiển thị các nhà hàng có phục vụ loại món đó.

- Tiêu chí nghiệm thu: Xác định cách lọc, kết quả mong đợi và trường hợp không có nhà hàng phù hợp.

- Ước lượng sơ bộ: Developers cùng thảo luận và ước lượng bằng Story Points.

- Sẵn sàng bổ sung: Các chi tiết chưa cần thiết được làm rõ dần khi có thêm thông tin.

Viết User Story, Acceptance Criteria và theo dõi trên Trello (ứng dụng đặt lịch khám RikkeiCare)

Viết User Story, Acceptance Criteria và theo dõi trên Trello (ứng dụng đặt lịch khám RikkeiCare)

Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story R5:

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám trên ứng dụng RikkeiCare, để chủ động điều chỉnh giá và giảm thời gian chờ admin cập nhật hộ.

Giải thích lựa chọn vai trò:

Chọn quản lý phòng khám vì đây là người trực tiếp có nhu cầu thay đổi giá các gói khám. Admin RikkeiCare hiện chỉ đang cập nhật hộ qua email, không phải người sử dụng chính của chức năng này.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 Acceptance Criteria

AC 1 – Cập nhật giá thành công

- Given: Quản lý phòng khám đã đăng nhập.

- When: Nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn “Lưu”.

- Then: Hệ thống kiểm tra giá hợp lệ, lưu giá mới thành công, hiển thị thông báo cập nhật thành công và hiển thị giá mới trên thông tin gói khám.

AC 2 – Cập nhật giá thất bại

- Given: Quản lý phòng khám để trống ô giá.

- When: Nhấn “Lưu”.

- Then: Hệ thống không lưu thay đổi, hiển thị thông báo yêu cầu nhập giá và giữ lại thông tin đang nhập để quản lý bổ sung.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Kết luận: Chưa đủ điều kiện để chuyển sang Ready for Sprint.

| Điều kiện Definition of Ready | Trạng thái | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Có User Story đủ 3 vế | Đạt | Đã có vai trò, nhu cầu và lợi ích. |
| Có tiêu chí nghiệm thu | Đạt | Đã có 2 AC cho trường hợp thành công và thất bại. |
| Đã được ước lượng | Chưa đạt | Nhóm chưa thống nhất Story Points hoặc khối lượng công việc. |
| Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint | Chưa xác nhận | Cần Developers đánh giá phạm vi, độ phức tạp và các phụ thuộc kỹ thuật. |