[Vận dụng cơ bản - 1] SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

Bảng đã điền sẵn một phần. Điền vào các ô còn trống (…). PBI nào hợp lý thì cột Cách chốt lại đúng ghi "Giữ nguyên".

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 SP và 13 SP giải thích lý do. Product Owner làm rõ giá trị, phạm vi và yêu cầu nghiệp vụ nếu cần. Sau đó, Developers thảo luận và bỏ phiếu lại cho đến khi thống nhất một giá trị trên thang Fibonacci. |
| P3 | Hợp lý: Người chọn thấp nhất (3 SP) và cao nhất (8 SP) đã giải thích. Developers bỏ phiếu lại và cùng chọn 5 SP, đúng quy trình Planning Poker. | Giữ nguyên. Kết quả 5 SP nằm trên thang Fibonacci và được thống nhất sau khi thảo luận. |
| P4 | Chưa hợp lý một phần: Quy trình chọn lại từ 8 và 13 SP rồi thống nhất 13 SP là hợp lý. Tuy nhiên, ghi chú “13 SP = 52 giờ” là sai vì Story Point không quy đổi cố định sang giờ. | Giữ kết quả 13 SP, xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”. Story Point dùng để ước lượng độ lớn tương đối của công việc, không phải đơn vị thời gian cố định. |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Product Owner làm rõ quy tắc sử dụng mã giới thiệu với mã khuyến mãi khác. Sau khi PBI đủ rõ, Developers tiến hành Planning Poker; người chọn thấp nhất và cao nhất giải thích nếu phiếu lệch nhau, sau đó cả đội bỏ phiếu lại để thống nhất SP trên thang Fibonacci. |

[Vận dụng cơ bản - 2] SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

Phần 1 - Rà soát: Bảng đã điền sẵn BC3, BC5. Điền các ô còn trống (…); cột Căn cứ phải dẫn số liệu trong đề (ngày, số SP, trạng thái PBI).

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | Chỉ 4 PBI Done được tính: 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. Ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên tính 0 SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đội cần trao đổi tìm nguyên nhân đường nằm ngang. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Ngày 9 còn 11 SP. Cuối Sprint vẫn có 2 PBI chưa Done, tổng 8 + 3 = 11 SP, không được sửa thành 0. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự |

Phần 2 - Tính lại: Tính Velocity đúng của Sprint 4, ghi phép tính và nêu PBI nào được cộng.

Velocity Sprint 4 = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP.

Gồm 4 PBI Done: Hủy chuyến, Đánh giá tài xế, Lưu địa chỉ yêu thích và Đổi ảnh đại diện.