[Vận dụng cơ bản] BẮT LỖI BACKLOG CỦA THỰC TẬP SINH

CHUẨN HÓA PRODUCT BACKLOG ĐẶT XE GHÉP TRÊN TRELLO

Phần 1 – Phân tích hiện trạng

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately | Thẻ “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả yêu cầu nên Developers không hiểu rõ chức năng cần thực hiện. |
| H2 | Sai | D.E.E.P – Prioritized; quy tắc ưu tiên theo giá trị | “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” được đặt trên “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép”, dù chức năng chia tiền có giá trị trực tiếp hơn đối với tính năng đặt xe ghép. |
| H3 | Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately và Estimated | Thẻ “Khách đánh giá bạn đi ghép” chỉ có tiêu đề ngắn và ước lượng “lớn” chưa đủ cụ thể để Developers hiểu yêu cầu và lập kế hoạch. |
| H4 | Sai | Quy tắc quyền sở hữu Product Backlog | Tú là Developer nên không được tự ý thêm thẻ và thay đổi thứ tự Product Backlog; việc này thuộc quyền quản lý của Product Owner Đức. |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng cột Trello và tiêu chuẩn Done | Bảng thiếu cột kiểm thử và thẻ code xong bị chuyển thẳng sang Done khi chưa xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thành. |

Phần 2 – Sửa lỗi

H1 – Bổ sung mô tả yêu cầu

Thay thẻ “Làm tính năng đi ghép” bằng thẻ “Đặt xe ghép”, mô tả rõ người dùng có thể nhập điểm đón, điểm đến, thời gian đi và số chỗ cần đặt để tìm, lựa chọn chuyến xe phù hợp.

H2 – Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên

Đưa thẻ “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên thẻ “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì chức năng chia tiền có giá trị trực tiếp hơn đối với trải nghiệm đặt xe ghép.

H3 – Bổ sung mô tả và ước lượng

Sửa thẻ “Khách đánh giá bạn đi ghép” thành “Cho phép khách đánh giá người đi ghép sau chuyến đi”, mô tả việc gửi đánh giá và nhận xét sau khi chuyến đi hoàn tất, đồng thời yêu cầu Developers ước lượng sơ bộ bằng Story Points.

H4 – Khôi phục quyền quản lý Product Backlog

Xóa thao tác tự ý thêm và kéo thẻ của Tú; Tú đề xuất thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” để Product Owner Đức xem xét, bổ sung và sắp xếp thứ tự ưu tiên nếu phù hợp.

H5 – Chuẩn hóa các cột trên Trello

Sắp xếp các cột theo thứ tự từ trái sang phải như sau:

Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Code Review → Testing → Done

Chỉ chuyển thẻ sang Done khi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done), bao gồm kiểm tra và xác nhận chất lượng theo quy định của nhóm.

[Vận dụng cơ bản] ĐIỀN KHUYẾT SƠ ĐỒ EPIC – FEATURE – USER STORY

ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

Phần 1 – Phân tích 4 nhận định

Sprint kéo dài 10 ngày, tổng khối lượng cam kết là 40 Story Points (SP). Đường lý tưởng giảm đều 4 SP mỗi ngày, theo công thức:

SP lý tưởng=40-4×ngày

| Ngày | Lý tưởng (SP) | Thực tế (SP còn lại) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 40 |
| 1 | 36 | 38 |
| 2 | 32 | 36 |
| 3 | 28 | 36 |
| 4 | 24 | 36 |
| 5 | 20 | 36 |
| 6 | 16 | 32 |
| 7 | 12 | 29 |
| 8 | 8 | 26 |
| 9 | 4 | 23 |
| 10 | 0 | 20 |

Bảng đánh giá nhận định

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc thể hiện số giờ làm việc đội đã dùng. | Sai | Trục Y thể hiện khối lượng còn lại, bắt đầu từ 40 SP, không phải số giờ đã sử dụng. | Trục Y là Story Points còn lại; trục X là ngày làm việc trong Sprint. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Ngày 0 là 40 SP; ngày 5 là 20 SP; ngày 10 là 0 SP. | Đường lý tưởng thể hiện tốc độ giảm khối lượng đều đặn để hoàn thành mục tiêu cuối Sprint. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Khối lượng thực tế giữ nguyên ở 36 SP từ ngày 2 đến ngày 5, trong khi đường lý tưởng giảm từ 32 xuống 20 SP. | Đội không ghi nhận mức giảm khối lượng hoàn thành trong 3 ngày liên tiếp; cần tìm nguyên nhân thay vì kết luận tiến độ ổn định. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Ngày 1: thực tế 38 SP, lý tưởng 36 SP; ngày 5: thực tế 36 SP, lý tưởng 20 SP; ngày 10: thực tế 20 SP, lý tưởng 0 SP. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng trong các ngày 1–10, nghĩa là khối lượng còn lại nhiều hơn dự kiến và Sprint đang chậm tiến độ. |

Phần 2 – Vá lỗi và đề xuất hành động

Hiện tượng 1: Đọc sai trục biểu đồ (N1)

Scrum Master Lan cần giải thích và chỉnh lại báo cáo để cả đội hiểu trục Y là Story Points còn lại, trục X là ngày Sprint; thực hiện ngay trong Daily Scrum tiếp theo để tránh đánh giá sai tiến độ.

Hiện tượng 2: Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5 (N3)

Ngay từ Daily Scrum ngày 3, Developers cần kiểm tra vì sao khối lượng còn lại vẫn là 36 SP, xác định công việc bị vướng hoặc Story chưa hoàn thành; Scrum Master Lan hỗ trợ loại bỏ trở ngại, còn Product Owner Đức làm rõ yêu cầu nếu cần.

Hiện tượng 3: Sprint chậm tiến độ so với đường lý tưởng (N4)

Từ ngày 1, khi khối lượng thực tế còn 38 SP so với mức lý tưởng 36 SP, Developers cần phối hợp đánh giá kế hoạch hoàn thành mỗi ngày; Scrum Master Lan hỗ trợ xử lý trở ngại và Product Owner Đức phối hợp điều chỉnh phạm vi nếu cần, nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng.

[Vận dụng chuyên sâu] THIẾT KẾ BACKLOG CHO TÍNH NĂNG FLASH SALE

PHÂN RÃ FEATURE GHÉP KHÁCH CÙNG TUYẾN THÀNH USER STORY

Phần 1 – Phân tích vai trò người dùng

- Khách đặt xe: Muốn ghép chuyến với những khách khác cùng tuyến để tiết kiệm chi phí di chuyển.

- Tài xế: Muốn nhận danh sách khách ghép cùng tuyến với số lượng không vượt quá 3 khách để tổ chức chuyến đi hiệu quả.