ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

3. Yêu cầu - các nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đọc User Story và Acceptance Criteria của LS01 và LS03 (LS02 là Reference Story, không cần đánh giá). Với mỗi Story, đánh dấu 'Đủ rõ' hoặc 'Cần làm rõ'. Nếu cần làm rõ, chỉ viết một câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro; không viết lại toàn bộ Story.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | ☐ | Không cần làm rõ thêm vì Product Owner xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”. |
| LS03 | ☐ |  | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để tránh cả hai đơn cùng thành công?. |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

Với LS01 và LS03, nêu ngắn nguyên nhân các phiếu chênh lệch (phạm vi, độ phức tạp, rủi ro hoặc thông tin chưa rõ), rồi chọn một Story Point cuối cùng trong dãy 1, 2, 3, 5, 8 và so với LS02. Không lấy trung bình, không chốt theo số đông.

Kết quả của Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

Điền Story Point cuối cùng và lý do ngắn (nguyên nhân chênh lệch, so với LS02) vào bảng; dòng LS02 đã điền sẵn làm mẫu.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP cho rằng xử lý thời gian và trạng thái phức tạp hơn LS02. Sau khi làm rõ phạm vi, LS01 tương đương LS02 nên chọn 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá phạm vi có thể kiểm soát; phiếu 8 SP lo ngại rủi ro đặt hàng đồng thời và xử lý tồn kho. Sau khi làm rõ quy tắc, chọn 8 SP vì LS03 phức tạp và rủi ro cao hơn LS02. |

LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Điền các ô còn trống trong bảng Velocity và bảng Capacity. Viết 1 câu nhận xét: Capacity Sprint này so với 200 giờ thế nào, và dùng Velocity cùng Capacity để dự báo Sprint ra sao.

Nhận xét:........................................................................................................................

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Viết lại Sprint Goal thành 1 câu: người dùng nhận được giá trị gì sau Sprint. Không liệt kê mã PBI.

Sprint Goal đã chỉnh sửa:........................................................................................................................ 
........................................................................................................................

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Cần thiết để người dùng đặt trước vị trí sạc, hoàn thành giá trị chính của Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên thấp hơn và quy tắc hủy sát giờ chưa được làm rõ.. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, giờ và xe cần sạc. | Người dùng nhập và chọn được thông tin đặt lịch | 12 |
| 2 | Xử lý kiểm tra trùng lịch và tạo mã xác nhận | Lịch hợp lệ được xác nhận, không trùng vị trí sạc | 16 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. |

NHIỆM VỤ 4 – PHÂN TÍCH BURNDOWN CHART

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế giữ ở mức 11 SP, cao hơn đường lý tưởng (9,9 SP và 8,8 SP). Ngày 3, đường thực tế giảm xuống 8 SP, nhưng tiếp tục đi ngang đến ngày 7, cho thấy tiến độ có nguy cơ chậm và Sprint Goal có thể không đạt.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, đường thực tế vẫn còn 8 SP, trong khi đường lý tưởng chỉ còn 3,3 SP. Nhóm nên tập trung phối hợp hoàn thành và kiểm thử CS03 trước, xử lý trở ngại để đưa PBI đạt Done, thay vì chia sức cho các việc ít ưu tiên hơn.